## Sheet1
特高项目数字商务专业群智慧零售综合运营中心建设项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 特高项目数字商务专业群智慧零售综合运营中心建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 204.864 | 204.864 |  | 203.664 |  | 10 |  | 99.41% |  | 9.94
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 204.864 | 204.864 |  | 203.664 |  | 10 |  | 99.41% |  | 9.94
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设1个实训室、1个零售场景体验与运营中心，购置实训平台、建设课程资源，①为开展零售门店O2O运营、选品与采购、数字营销、品牌策划与推广、短视频创作与运营、市场营销基础、零售基础、数据化运营、销售与管理等课程教学提供保障；②提供高度模拟企业应用的教学项目及实训资源，为教师教学、学生实训提供保障，提升学生的综合职业技能；③组织学生获取商务数据分析1+X职业技能证书，提高学生的取证率。 | [5 empty] | 建设1个实训室、1个零售场景体验与运营中心，购置实训平台、建设课程资源，①为开展零售门店O2O运营、选品与采购、数字营销、品牌策划与推广、短视频创作与运营、市场营销基础、零售基础、数据化运营、销售与管理等课程教学提供保障；②提供高度模拟企业应用的教学项目及实训资源，为教师教学、学生实训提供保障，提升学生的综合职业技能；③组织学生获取商务数据分析1+X职业技能证书，提高学生的取证率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 平台建设 |  |  | 2套 | 2套 | 7 |  | 7
|  |  | 实训室 |  |  | 2个 | 2个 | 7 |  | 7
|  |  | 课程资源建设 |  |  | 2套 | 2套 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 设备参数符合评审指标 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 招标采购时间 |  |  | ≤5月 | 5月 | 7 |  | 7
|  |  | 实训室物品到位及验收时间 |  |  | ≤8月 | 9月 | 8 |  | 7 |  | 原因：交付方技术支持响应滞后； 改进：加强项目管理与过程质量监督
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤204.864023万元 | 203.663999万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 获取职业技能等级证书 |  |  | 组织学生获取商务数据分析1+X职业技能等级证书，取证率达到90%以上。 | 组织学生获取商务数据分析1+X职业技能等级证书，取证率达到90%以上。 | 10 |  | 10
|  |  | 实训室使用 |  |  | 培训教师20人，使教师熟悉实训平台的功能。实训室正常投入使用，服务于数字商务专业群的学生，为核心课程教学、生产性实训提供保障。教师应用实训平台实施项目教学，使用课程教学资源在网上搭建课程，探索线上线下混合教学模式。 | 培训教师22人，使教师熟悉实训平台的功能。实训室正常投入使用，服务于数字商务专业群的学生，为核心课程教学、生产性实训提供保障。教师应用实训平台实施项目教学，使用课程教学资源在网上搭建课程，探索线上线下混合教学模式。 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 教师、学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.94