## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 特高项目实训室建设实用电子技术实训室建设
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 287.1084 | 287.1084 |  | 285.9159 |  | 10 |  | 99.58% |  | 9.9585
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 287.1084 | 287.1084 |  | 285.9159 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目2024年内完成预算资金287.10842万元，采购数字万用表82台及配套的网络实训室系统1套；数字通信实验箱41台；数/模混合信号半导体测试系统3台、重力式全自动分选机各2台套。保障电子信息类专业的学生开设《实用电路分析与测试》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《通信与网络技术》、《电子产品检测与维修》课程项目教学有序开展。按进度完成项目设备技术验收、资产入库、设备试运行等工作；教师学生满意度达到95%及以上。完成至少3个班次的实训教学或项目教学。 | [5 empty] | 本项目2024年内完成预算资金285.9159万元，采购项目设备129台套。保障电子信息类专业的学生开设《实用电路分析与测试》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《通信与网络技术》、《电子产品检测与维修》课程项目教学有序开展。按进度完成项目设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作；教师学生满意度达到99%及以上。完成3个班次的实验实训教学，微课资源开发了10个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2024新增设备台套数 |  |  | 129套 | 129套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 2024数量验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 数量验收 |  |  | ≤3月 | 2023-12-01 | 10 |  | 10 |  | 23-24两年期项目，所有设备23年底均到货
|  |  | 技术验收 |  |  | ≤4月 | 2023-12-01 | 10 |  | 10 |  | 23-24两年期项目，所有设备23年底均验收
|  |  | 投入使用 |  |  | ≤5月 | 3月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024项目支出预算数 |  |  | ≤287.10842万元 | 285.9159万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 2024完成实训或实验班次数 |  |  | ≥3个 | 3个 | 10 |  | 10
|  |  | 完成教学微课资源数 |  |  | ≥10个 | 10个 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 2024教师与学生使用满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.96