## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 职业教育高质量发展-特高实训室-数据智能虚拟仿真建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 394.694 | 394.694 |  | 393.531 |  | 10 |  | 99.71% |  | 9.9705
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 394.694 | 394.694 |  | 393.531 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设基于院校人工智能学院大数据相关专业为主体，以虚实结合、实践教学为理念，整合物联网、大数据、人工智能等信息技术，构建学校主导、区域辐射，教学科研协同、行业、企业联合育人的智能数据虚拟仿真实训工程创新建设模式，培养企业急需的复合型、创新型技术技能人才。 | [5 empty] | 建设完成基于院校人工智能学院大数据相关专业为主体，以虚实结合、实践教学为理念，整合物联网、大数据、人工智能等信息技术，构建学校主导、区域辐射，教学科研协同、行业、企业联合育人的智能数据虚拟仿真实训工程创新建设模式，培养企业急需的复合型、创新型技术技能人才。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 智能数据接入式可视化应用系统 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  |  | 智能数据源硬件及环境改造 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  |  | 仿真实训项目案例资源 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  |  | 数据可视化虚拟仿真实训系统平台 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  |  | 数字机器人实训系统平台 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  |  | 基础教学及多媒体设备 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  |  | 机房环境建设 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  |  | 集成费 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 软硬件参数与招标文件技术要求符合率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | 9月 | 11月 | 5 |  | 3 |  | 环境改造8月完工，9月学生开学后试运行一个月能正常运行后验收。改进：做好项目执行规划，按期完成任务。
|  |  | 设备采购时间 |  |  | 5月 | 5月 | 5 |  | 5
|  |  | 项目招标时间 |  |  | 5月 | 5月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目采购成本控制 |  |  | ≤394.694万元 | 393.531万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目成果产出 |  |  | 创新创业学生作品成果每年10个，共计30个；申请3项实用新型专利；申请3项软著；申报并完成企业横向课题1项 | 创新创业学生作品成果2024年10个；申请3项实用新型专利；申请2项软著；申报并完成企业横向课题1项 | 10 |  | 8 |  | 该项目2024年立项，9月份验收，因软著申报周期问题，有软著1项未完成。改进：2025年申报软著，完成任务
|  | 社会效益指标 | 人才培养培训 |  |  | 完成大数据工程技术人员认证培训,考取大数据工程技术人员证书30人;安排6名教师参与企业教师顶岗实践项目；组织开展1+X培训（50人天）、大数据工程技术专项培训（140人天）、行业应用实训（50人/天）、组织开展大数据工程技术能力培训（100人天） | 完成大数据工程技术人员认证培训,考取大数据工程技术人员证书30人;安排6名教师参与企业教师顶岗实践项目；组织开展1+X培训（50人天）、大数据工程技术专项培训（140人天）、行业应用实训（50人/天）、组织开展大数据工程技术能力培训（100人天） | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 支持教学先进性 |  |  | ≥5年 | ≥5年 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 师生使用满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.97