## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 改善办学条件教育教学健康大数据管理与服务专业实训平台及教学资源建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 234.6 | 234.6 |  | 234.4 |  | 10 |  | 99.91% |  | 9.9915
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 234.6 | 234.6 |  | 234.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 健康大数据管理与服务专业培养符合国家最新信息技术发展需求，了解大数据技术知识体系，掌握计算机软、硬件的基础知识和技能，具备一定的专业基础能力，较强的动手实践能力，具备一定的大数据采集预处理、大数据分析与可视化、大数据挖掘应用能力，并具有一定的创新创业意识及社会责任感的，具有较强的就业能力和可持续发展能力的高素质技术技能人才。通过本项目搭建实训平台、建设教学资源，引入医药健康产业岗位工作过程，支持该专业的教育教学工作，提升教师教学水平，提高学生学习效果，培训医药健康行业、企业急需的复合型人才。 | [5 empty] | 健康大数据管理与服务专业培养符合国家最新信息技术发展需求，了解大数据技术知识体系，掌握计算机软、硬件的基础知识和技能，具备一定的专业基础能力，较强的动手实践能力，具备一定的大数据采集预处理、大数据分析与可视化、大数据挖掘应用能力，并具有一定的创新创业意识及社会责任感的，具有较强的就业能力和可持续发展能力的高素质技术技能人才。通过本项目搭建实训平台、建设教学资源，引入医药健康产业岗位工作过程，支持该专业的教育教学工作，提升教师教学水平，提高学生学习效果，培训医药健康行业、企业急需的复合型人才。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 健康大数据管理与服务专业实训平台 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  |  | 教学课件PPT |  |  | 100个 | 100个 | 5 |  | 5
|  |  | 二维动画制作 |  |  | 40个 | 40个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目招标时间 |  |  | 5月 | 5月 | 5 |  | 5
|  |  | 交付物到货时间 |  |  | 9月 | 9月 | 10 |  | 10
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 10月 | 11月 | 10 |  | 8 |  | 为提升项目执行效果，在未提高预算的前提下，将教学资源整理完成4门在线课程建设，完成后验收。改进：加强项目规划，严格执行工作计划，按期完成验收
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤234.6万元 | 234.4万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 支持校内学生教学、培训 |  |  | 200人次 | 400人次 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益师生满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.99