## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 特高项目实训室建设数据智能工程师学院二期建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 442.0511 | 442.0511 |  | 438.819 |  | 10 |  | 99.27% |  | 9.92
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 442.0511 | 442.0511 |  | 438.819 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我校数据智能工程师学院总体建设目标为坚持立德树人、德技并修，推动思想政治教育与技术技能培养融合统一。贴近跟紧首都“一核一主一副，两轴多点一区”格局规划及“四个中心”建设，发挥学校专业优势，落实和完善“岗课赛证”综合育人机制，着重围绕首都“十四五”战略规划重点产业培育生力军。形成一批国内领先的标志性成果，输出可推广、可借鉴的优质人才培养模式及机制。 | [5 empty] | 我校数据智能工程师学院总体建设目标为坚持立德树人、德技并修，推动思想政治教育与技术技能培养融合统一。贴近跟紧首都“一核一主一副，两轴多点一区”格局规划及“四个中心”建设，发挥学校专业优势，落实和完善“岗课赛证”综合育人机制，着重围绕首都“十四五”战略规划重点产业培育生力军。形成了一批国内领先的标志性成果，输出可推广、可借鉴的优质人才培养模式及机制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 大数据课证融通及工程化实训系统及平台 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 大数据课证融通及工程化实训系统及平台（支撑硬件资源建设） |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 基础教学设备 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 多媒体教学设备 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 机房环境建设 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 安装技术调试 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 设备参数与招标文件技术要求符合率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目建设完成验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目招标时间 |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 5 |  | 5
|  |  | 协议采购时间 |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 4 |  | 4
|  |  | 项目完成整体验收时间 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 4 |  | 4
|  |  | 项目投入使用时间 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 4 |  | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本控制 |  |  | ≤442.05107 | 438.819 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成基础教学设备购置 |  |  | 采购完成实训室机房满足基础教学设备的购置 | 采购完成实训室机房满足基础教学设备的购置 | 3 |  | 3
|  |  | 教学服务 |  |  | 1、课程教学服务服务学生人数每届不少于30人。 2、大数据工程技术初级认证、数据可视化技术与应用岗位课程、数据挖掘应用岗位模块课程资源、智能移动应用开发岗位模块课程资源等每门不少于64学时 | 1、课程教学服务服务学生人数2024年44人。 2、大数据工程技术初级认证72学时、数据可视化技术与应用岗位课程资源64学时 、数据挖掘应用岗位模块课程资源64学时 、智能移动应用开发岗位模块课程资源64学时 | 3 |  | 3
|  |  | 竞赛服务 |  |  | 1、参与省级以上竞赛1项 | 1、参与省级以上竞赛1项 | 3 |  | 3
|  |  | 培训认证效益 |  |  | 1、每年可为区域院校提供大数据、人工智能方向实训教学场地开展实训服务50人次以上，取证通过率达到80%。 2、每年可面向区域开展师资和学生、企业员工培训认证200人次以上，90%通过企业认证标准。 3、企业共建培训课程 不少于1个. 4、针对在校生及待业、转岗人员开展1+X 职业技能培训≥50人/天。 5、针对毕业生及在岗职工开展大数据工程技术人员职称培训≥ 30 人天。 | 1、每年可面向区域开展师资和学生、企业员工培训认证239人次 2、企业共建培训课程1门 3、针对在校生及待业、转岗人员开展1+X 职业技能培训62人/天。 4、针对毕业生及在岗职工开展大数据工程技术人员职称培训 30 人天。 | 3 |  | 2.5 |  | 该项目2024年11月立项，2025年4月份验收，因时间原因，未为区域院校提供大数据、人工智能方向实训教学场地开展实训服务，改进：2025年为区域院校提供实训服务
|  |  | 标准输出效益 |  |  | 1、校企联合，面向区域大数据人工智能产业开展调研，形成23年人才需求调研报告1份，促进区域企业人才培养。 2、 1 项专利申报和1 项软著申报 | 1、校企联合，面向区域大数据人工智能产业开展调研，形成2025年人才需求调研报告1份，促进区域企业人才培养。 | 3 |  | 1.5 |  | 该项目2024年11月立项，2025年4月份验收，因时间原因，有软著和专利1项未完成。改进：2025年申报专利、软著，完成任务
|  |  | 基地经营效益 |  |  | 1、基地建成后可对接区域大数据相关企业20个以上，每年为企业提供生产场地服务。 2、面向区域中小微企业征集技术难题5个，促进企业技术升级 3、为大数据中小企业平台及设备检测和维护不少于 10 个。 | 1、基地建成后可对接区域大数据相关企业30个 2、面向区域中小微企业征集技术难题5个，促进企业技术升级 | 3 |  | 1 |  | 该项目2024年11月立项，2025年4月份验收，因时间原因，未为企业提供生产场地服务，未为大数据中小企业平台及设备检测和维护。改进：2025年与企业对接完成服务和设备检测维护任务
|  | 社会效益指标 | 区域人才培养基地 |  |  | 1、院校及北京区域大数据、人工智能行业人才培养基地。 2、提升我校为区域经济和社会发展服务的能力，扩大学校影响力。 3、推动教学和社会服务的开展，构建数据智能课证融通、工学结合的人才培养模式。 4、为区域大数据、人工智能行业发展提供技术服务。 | 1、院校及北京区域大数据、人工智能行业人才培养基地。 2、提升我校为区域经济和社会发展服务的能力，扩大学校影响力。 3、推动教学和社会服务的开展，构建数据智能课证融通、工学结合的人才培养模式。 4、为区域大数据、人工智能行业发展提供技术服务。 | 2 |  | 2
|  |  | 区域产业发展效益 |  |  | 1、每年面向区域输出技术技能型人才，促进区域产业发展。 2、每年服务不少于10个企业，提升中小微企业实力。 3、建立5人专家智库，共同参与大数据、人工智能方向技术标准制定，建设技术成果库，为区域企业提供技术支撑。 | 1、每年面向区域输出技术技能型人才，促进区域产业发展。 2、服务1个企业，提升中小微企业实力。 3、建立5人专家智库，共同参与大数据、人工智能方向技术标准制定，建设技术成果库，为区域企业提供技术支撑。 | 2 |  | 1.5 |  | 该项目2024年11月立项，2025年4月份验收，因时间原因，未达到服务10个企业。改进：2025年与企业对接完成服务任务
|  | 可持续影响指标 | 可持续承担专业实践教学年限 |  |  | ≥5年 | 5年 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 2025师生满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 2 |  | 2
|  |  | 校外人群使用满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.42